## job shop
|  |  |  | list jobs |  |  |  | total days late
|  |  |  | in order |  |  |  | 38 | =SUM(J5:J10)
|  |  |  | of completion | =VLOOKUP(F5,lookup,2,FALSE) |  | =VLOOKUP(F5,lookup,3,FALSE)
Job | Time | Due date | Sequence | Job | Process time | When done | Due Date | Days Late
1 | 9 | 32 | First: | 2 | 7 | 7 | 29 | 0 | =IF(H5>I5,H5-I5,0)
2 | 7 | 29 | Second: | 6 | 6 | 13 | 28 | 0
3 | 8 | 22 | Third: | 3 | 8 | 21 | 22 | 0
4 | 18 | 21 | Fourth: | 1 | 9 | 30 | 32 | 0
5 | 9 | 37 | Fifth: | 5 | 9 | 39 | 37 | 2
6 | 6 | 28 | Sixth: | 4 | 18 | 57 | 21 | 36
=H9+G10